2026年6月13日

熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事

ウェブクランプ工法接合金物　第3回製品検査

株式会社アイ・テック

確認

| ウェブクランプ工法 接合金物第3回製品検査 |  | 日時 | 2026年6月13日 | 場所 | (株)エヌダブル |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 記録 | 荒木 |  |
| 出 席 者 | (株)エヌダブル | 鈴木様 |  |  |  |  |
|  | 奥田スチール(株) | 濱様 |  |  |  |  |
|  | (株)アイ・テック | 荒木 |  |  |  |  |
| 1) 検査対象 (単位はすべてピース) 表題工事に使用するウェブクランプ接合金物(C490-R28-6M24)について、以下の製品の検査を行った。本検査報告書ではC490-R28-6M24の略称をt28としした。 ロット; 製品; L側金物; R側金物; 合計. 前回補正品; C490-R28-6M24 (t28); 0; 0; 0. 04～06ロット; C490-R28-6M24 (t28); 27; 27; 54. 2) 検査結果概要 (単位はすべてピース)。 C490-R28-6M24 (t28)の本検査の結果は以下である。修正指示を行った金物についての詳細は次頁以降に示す。 接合金物; 検査数; 製品合格; 無指示合格; 補修合格; 補修指示; 未補修; マクロ; 検査対象外. L側(t28); 27; 27; 27; 0; 0; 0; 0; 0. R側(t28); 27; 26; 26; 0; 1; 1; 0; 0. 合計(t28); 54; 53; 53; 0; 1; 1; 0; 0. ※1 (検査数) = (製品合格) + (補修指示) ※2 (製品合格) = (無指示合格) + (補修合格) ※3 (補修指示) = (未補修) + (マクロ) ※4 検査対象外品は工場が受入検査対象から外した製品である 3) 本検査を含めた累積検査結果と出来高(単位はすべてピース) C490-R28-6M24総数L272p R272p 合計544pにたいして、本検査までの累積検査結果と出来高を示す 接合金物; 検査総数; 未修正数; マクロ試験数; 製品合格数; 検査対象外. L側(t28); 54; 1; 0; 53; 0. R側(t28); 54; 2; 0; 52; 0. 合計(t28); 108; 3; 0; 105(出来高20%); 0. ※1 (検査総数) = (未修正数) + (マクロ試験数) + (製品合格数) ※2 検査対象外は受入検査対象から外した製品 4) まとめと次回検査予定について ・C490-R28-6M24の溶接については、脚長を十分確保すること。 ・C490-R28-6M24の補正記録は適切に検査資料に記録すること。また、ジグの検査手順を守ること。 次回の検査は5/19 14:00～、3ロット程度を検査対象とする。 (報告要旨おわり。次頁写真および個々の製品合格記録を示す) |

---------------検査後のパレット

検査日時：2026/06/13 / 第4ロット結果

合格個数 L：9ピース R:8ピース

検査日時：2026/06/13 / 第5ロット結果

合格個数 L：9ピース R:9ピース

検査日時：2026/06/13 / 第6ロット結果

合格個数 L：9ピース R:9ピース

---------------修正指示品

| 接合金物 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 04-04R(t28) | ピンが入りづらい |

補修指示日時：2026-06-13 / 製品番号：04-04R(t28) / 不整内容：ピンが入りづらい

補修指示内容： リーマーによるボルト孔拡幅により、ピンの通りをよくすることとした

---------------金物詳細記録----------------

第4ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-01R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-02L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-02R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-03L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-03R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-04L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-04R | 2026-06-13 | 2026-06-13 | - | - | - | - | ピンが入りづらい |
| 04-05L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-05R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-06L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-06R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-07L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-07R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-08L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-08R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-09L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-09R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |

第5ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-01L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-01R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-02L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-02R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-03L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-03R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-04L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-04R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-05L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-05R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-06L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-06R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-07L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-07R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-08L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-08R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-09L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 05-09R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |

第6ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-01R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-02L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-02R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-03L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-03R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-04L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-04R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-05L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-05R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-06L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-06R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-07L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-07R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-08L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-08R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-09L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 06-09R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |